У К Р А Ї Н А

ТУЛЬЧИНСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

Вінницької   області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

8 вересня   2014 р. 			                     № 277-р

Про складання проекту районного бюджету за програмно-цільовим методом на 2015 рік та прогнозу районного бюджету на 2016-2017 роки

Відповідно до статей 20, 21 та 75 Бюджетного кодексу України,  розпоряджень Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 308-р “Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів”,  від 16 квітня 2014 року № 385-р „Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2015 рік” та з метою забезпечення послідовності бюджетного процесу при підготовці проекту районного бюджету на 2015 рік:

1. Затвердити план заходів з підготовки проекту районного бюджету за програмно-цільовим методом на 2015 рік та прогнозу районного бюджету на 2016-2017 роки, що додається.

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Шевчук С. В.):

2.1. Забезпечити організацію роботи з формування районного бюджету на 2015 рік та прогнозу районного бюджету на 2016-2017 роки згідно з чинним законодавством та основними напрямами бюджетної політики на 2015 рік.

2.2. Здійснити формування видаткової частини бюджету на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів.

2.3. Повідомити головним розпорядникам коштів районного бюджету обсяги розрахункових показників до проекту бюджету на 2015 рік у тижневий термін після доведення Міністерством фінансів України розрахунків прогнозних обсягів по міжбюджетних трансфертах на 2015 рік.

2.4. Підготувати спільно з головними розпорядниками коштів районного бюджету план заходів на 2015 рік щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів.

3. Управлінню економіки райдержадміністрації (Дудкевич Ю. П.) надати фінансовому управлінню райдержадміністрації:

3.1. Прогнозні показники програми економічного і соціального розвитку району на 2015 рік у розрізі основних галузей економіки, а також основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку району на наступні два роки з урахуванням оцінки досягнутого рівня розвитку економіки й соціальної сфери, впливу зовнішніх факторів, очікуваних тенденцій, зміни впливу цих факторів у перспективі.

3.2. Проект програми капітального будівництва за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету на 2015 рік та наступні два роки.

4. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (Богач М. В.):

4.1. Здійснити суцільну інвентаризацію бази даних громадян, які отримують пільги за рахунок бюджетних коштів.

4.2. Надати фінансовому управлінню райдержадміністрації інформацію щодо прогнозного контингенту отримувачів пільг, житлових субсидій і допомоги сім’ям з дітьми та уточнену потребу в обсягах субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програм соціального захисту населення з урахуванням поетапного підвищення в 2015 році державних соціальних стандартів.

4.3. Здійснити перевірку програм та заходів в галузі соціального захисту населення, що фінансуються з районного бюджету, згідно розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації.

5. Структурним підрозділам райдержадміністрації – головним розпорядникам коштів районного бюджету:

5.1. Подати фінансовому управлінню райдержадміністрації  у  визначені ним терміни:

бюджетні запити з урахуванням повідомлених фінансовим управлінням райдержадміністрації прогнозних обсягів видатків на 2015 рік та з обґрунтуванням необхідності додаткової потреби у них;

розрахунки видатків на фінансування окремих програм розвитку галузей, які відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;

розрахунки до прогнозу районного бюджету на 2016-2017 роки відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України.

5.2. Під час складання бюджетних запитів на 2015 рік:

провести інвентаризацію видатків відповідних бюджетів, виходячи з необхідності забезпечення фінансовими ресурсами тільки тих видатків, що забезпечують здійснення основних функцій і завдань відповідних головних розпорядників коштів;

організувати роботу з розроблення програм оптимізації видатків відповідних бюджетів та розпорядників їх коштів, у тому числі шляхом зменшення не першочергових видатків, виконання яких з місцевих бюджетів не мають чіткої законодавчої і нормативної регламентації за результатами згідно з проведеною інвентаризацією видатків;

забезпечити першочергове фінансування тих видатків, метою яких є  основні функції і завдання відповідних головних розпорядників коштів;

подати пропозиції щодо передачі повноважень з їх виконання іншим головним розпорядникам коштів або зупинити їх виконання у 2015 році у разі прийняття рішення про недоцільність забезпечення фінансування окремих видів видатків;

обґрунтувати доцільність продовження терміну виконання районних програм та провести оцінку їх ефективності за конкретними індикаторами результативності;

не передбачати кошти на фінансування видатків бюджету, повноваження з виконання яких не визначені Бюджетним кодексом України, нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України,  Кабінету Міністрів України;

здійснити оптимізацію витрат шляхом виключення непріорітетних та неефективних витрат, насемперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань головних розпорядників коштів районного бюджету;

забезпечити неухильне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України;

врахувати норми постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 року № 88 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України  від 23 березня 2011 року № 373”, від 25 березня 2014 року

№ 89 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України  від 30 вересня 2009 року № 1073”,  від 25 березня 2014 року № 95 “ Деякі питання оплати праці працівників закладів охорони здоров’я” щодо встановлення надбавок працівникам бюджетної сфери;

вжити дієвих заходів щодо трансформування мережі бюджетних установ в установи нового типу, спроможні надавати якісні послуги на рівні європейських стандартів, що відповідає Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами, підписаній Президентом України 27 червня 2014 року в Брюселі;

6. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації, відділам освіти та культури райдержадміністрації, центру первинної медико-санітарної допомоги здійснити заходи щодо визначення системних напрямків удосконалення мережі бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного  бюджету.

7. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації, відділам освіти та культури райдержадміністрації, центру первинної медико-санітарної допомоги взяти участь у роботі відповідних міністерств із затвердження державних стандартів (нормативів) якості адміністративних, соціальних та інших послуг, що надаються населенню у відповідних сферах, відповідно до показників, врахованих у проекті бюджету на 2015 рік;

8. Відділу Держкомзему   у  Тульчинському районі (Подоляк І.А.) надати фінансовому управлінню райдержадміністрації інформацію щодо коштів, необхідних для завершення проведення грошової оцінки земель у розрізі місцевих рад району, як основи для подальшого нарахування земельного податку.

9. Рекомендувати управлінню статистики у Тульчинському районі (Мадюдя С.М.) надавати фінансовому управлінню райдержадміністрації  статистичну інформацію, необхідну у процесі роботи над формуванням проекту районного бюджету на 2015 рік.

10. Тульчинському відділенню  Немирівської  ОДПІ  ГУ  Міндоходів  Вінницької  області  (Пастушенко Л.В.) забезпечити подання до 20 жовтня 2014 року фінансовому управлінню райдержадміністрації, розрахунків прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів району на 2015-2017 роки.

11. Головам сільських, селищних та міської рад:

11.1. Забезпечити безумовне виконання вимог статей 92, 93, 101 Бюджетного кодексу України в частині укладання угод про передачу міжбюджетних трансфертів між відповідними місцевими радами;

11.2. Затвердити плани заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2015 році.

12. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Побережника В. І.

Голова районної державної

адміністрації 				                       Галина  Роспутна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 8 вересня 2014 року №277-р

П Л А Н

заходів з підготовки проекту районного бюджету за програмно-цільовим методом на 2015 рік та прогнозу районного бюджету на 2016-2017 роки

| № з/п | Заходи | Виконавці | Орієнтовний термін виконання (згідно з діючим бюджетним законодавс- твом) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розроблення інструкцій з підготовки бюджетних запитів та граничних обсягів видатків на 2015 рік за головними розпорядниками коштів районного бюджету | Фінансове управління райдержадміністрації | 06.10.2014 |
| 2. | Доведення інструкції з підготовки бюджетних запитів та граничних обсягів видатків на 2015 рік | Фінансове управління райдержадміністрації | 13.10.2014 |
| 3. | Надання фінансовому управлінню райдержадміністрації очікуваних за 2014 рік та прогнозних показників надходжень податків і зборів до районного бюджету на 2015-2017 роки: податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності; частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету; авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності; кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності; податок на доходи фізичних осіб в цілому по району; надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності; плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців); інші надходження; власні надходження бюджетних установ і організацій з розподілом по групах і кодах. | Структурні підрозділи райдержадміністрації, Тульчинське відділення Немирівської ОДПІ ГУ Мін доходів Вінницької області | 20.10.2014 |
| 4. | Надання фінансовому управлінню райдержадміністрації попередньої інформації про соціально-економічний стан району і прогноз його розвитку на 2015 рік, 2016-2017 роки | Управління економіки райдержадміністрації | 21.10.2014 |
| 5. | Надання фінансовому управлінню райдержадміністрації очікуваних надходжень за 2014 рік та прогнозу надходжень на 2015 рік податків і зборів до Державного бюджету України на території району, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання, що надходить до районного бюджету з Державного бюджету України | Тульчинське відділення Немирівської ОДПІ ГУ Мін доходів Вінницької області | 21.10.2014 |
| 6. | Доведення переліку районних програм на 2015 рік та на наступні два бюджетні періоди | Управління економіки райдержадміністрації | 24.10.2014 |
| 7. | Формування попереднього прогнозу доходів та видатків районного бюджету на 2015 рік | Фінансове управління райдержадміністрації | 28.10.2014 |
| 8. | Складання прогнозу показників районного бюджету за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні два бюджетні періоди | Структурні підрозділи райдержадміністрації | 29.10.2014 |
| 9. | Підготовка бюджетних запитів на 2015 рік головними розпорядниками коштів районного бюджету за програмно-цільовим методом | Структурні підрозділи райдержадміністрації | Вересень-жовтень |
| 10. | Аналіз бюджетних запитів | Структурні підрозділи райдержадміністрації | Жовтень-листопад |
| 11. | Узгодження пропозицій проекту районного бюджету з головними розпорядниками коштів | Структурні підрозділи райдержадміністрації | Листопад |
| 12. | Включення бюджетного запиту до пропозицій проекту районного бюджету | Структурні підрозділи райдержадміністрації | Грудень |
| 13. | Формування бюджетних призначень головним розпорядникам коштів районного бюджету за бюджетною класифікацією | Структурні підрозділи райдержадміністрації | Грудень |
| 14. | Формування бюджетних призначень по міжбюджетних трансфертах | Структурні підрозділи райдержадміністрації | Грудень |
| 15. | Надання пропозицій до проекту розпорядження голови райдерж-адміністрації та проекту рішення районної Ради (план заходів із збільшення надходжень до бюджету та ефективності використання бюджетних коштів; заходи щодо приведення потреби у видатках до граничного обсягу) | Структурні підрозділи райдержадміністрації - головні розпорядники коштів | Грудень |
| 16. | Підготовка інформації про хід виконання районного бюджету у поточному бюджетному році | Фінансове управління райдержадміністрації | Грудень |
| 17. | Підготовка інформацій про соціально-економічний стан району і прогноз його розвитку на 2015 рік, які покладено в основу проекту районного бюджету | Фінансове управління та управління економіки райдержадміністрації | Грудень |
| 18. | Узагальнення поданих матеріалів, формування необхідних документів та підготовка їх до розгляду райдержадміністрацією | Фінансове управління та управління економіки райдержадміністрації | Грудень |
| 19. | Підготовка проекту рішення районної Ради про районний бюджет на 2015 рік | Фінансове управління та управління економіки райдержадміністрації | Грудень |
| 20. | Пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту районного бюджету на 2015 рік | Структурні підроз-діли райдержадмі-ністрації - головні розпорядники коштів | Грудень |
| 21. | Підготовка пояснювальної записки до проекту рішення районної Ради „Про районний бюджет на 2015 рік” та доповіді начальника фінансового управління райдержадміністрації про проект районного бюджету на 2015 рік | Фінансове управління райдержадміністрації | Грудень |
| 22. | Розгляд проекту рішення „Про районний бюджет на 2015 рік” райдержадміністрацією | Фінансове управління райдержадміністрації | Грудень |
| 23. | Подання на розгляд районної Ради проекту рішення „Про районний бюджет на 2015 рік” та розгляд проекту у депутатських комісіях | Фінансове управління райдержадміністрації | Грудень |

________________________________________________